## Diagramme de Gantt
[6 empty] | Terminé | En cours
Etapes du projet | Date de début prévue | Jours de travail | Date de fin prévue | Etat | Jours avant la fin
Recueil des besoins | 2017-02-01 | 55 | 2017-04-09 | En cours | 12
Conception | 2017-02-02 | 54 | 2017-04-30 | En cours | 33
Développement Back-end | 2017-02-15 | 41 | 2017-05-31 | En cours | 64
Développement Front-end | 2017-03-15 | 13 | 2017-06-09 | En cours | 73
Phase de contrôle | 2017-05-15 | -48 | 2017-06-15 | En cours | 79
Test initiaux | 2017-06-01 | -65 | 2017-06-08 | En cours | 72
Test finaux | 2017-06-09 | -73 | 2017-06-21 | En cours | 85
Soutenance | 2017-06-25 | -89 | 2017-06-25 | En cours | 89
Formulas:
Jours de travail = IF([Date de fin prévue]<TODAY(),[Date de fin prévue]-[Date de début prévue],TODAY()-[Date de début prévue])
Etat = IF([Date de fin prévue]<TODAY(),"Terminé","En cours")