## Diagramme de Gantt
[7 empty] | Terminé | En cours
Tâches | Date de début prévue | Jours de travail | Date de fin prévue | Etat | Jours avant la fin | Responsable(s)
Recueil des besoins | 2017-02-01 | 59 | 2017-04-01 | Terminé | 0 | Toute l'équipe
Conception | 2017-02-02 | 87 | 2017-04-30 | Terminé | 0 | Toute l'équipe
Connectivité avec la BD | 2017-03-15 | 31 | 2017-04-15 | Terminé | 0 | Junior Noubissi
Construction du modèle MVC | 2017-03-15 | 16 | 2017-03-31 | Terminé | 0 | Junior Noubissi & Youssef Ferchichi
Création des DAO | 2017-03-20 | 11 | 2017-03-31 | Terminé | 0 | Junior Noubissi
Création des Servlets | 2017-04-01 | 44 | 2017-05-15 | Terminé | 0 | Youssef Ferchichi & Junior Noubissi
Authentification | 2017-04-01 | 6 | 2017-04-07 | Terminé | 0 | Junior Noubissi & Youssef Ferchichi
Gestion de session et cookies | 2017-04-07 | 7 | 2017-04-14 | Terminé | 0 | Youssef Ferchichi
Gestion des commandes et factures | 2017-04-20 | 25 | 2017-05-15 | Terminé | 0 | Youssef Ferchichi & Junior Noubissi
Gestion proposition services/produits | 2017-04-20 | 11 | 2017-05-01 | Terminé | 0 | Junior Noubissi
Page de contact et réclamations | 2017-04-15 | 2 | 2017-04-17 | Terminé | 0 | Youssef Ferchichi
Evaluation des cuisiniers | 2017-05-01 | 6 | 2017-05-07 | Terminé | 0 | Junior Noubissi
Intégration template | 2017-03-20 | 11 | 2017-03-31 | Terminé | 0 | Hamza Chahi & Youssef Ferchichi
Amélioration des JSP du template | 2017-03-20 | 41 | 2017-04-30 | Terminé | 0 | Hamza Chahi
Intégration connexion réseaux sociaux | 2017-05-20 | 13 | 2017-06-15 | En cours | 13 | Youssef Ferchichi
Hébergement du site | 2017-06-20 | 1 | 2017-06-21 | En cours | 0 | Toute l'équipe
Formulas:
Jours de travail = IF([Date de fin prévue]<TODAY(),[Date de fin prévue]-[Date de début prévue],TODAY()-[Date de début prévue])
Etat = IF([Date de fin prévue]<TODAY(),"Terminé","En cours")